

**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН**

**ОПШТИНЕ Владичин Хан ЗА ПЕРИОД**

**2021-2023**

**Владичин Хан, јануар 2021 године**

****

Реч председника општине

Са поносом представљамо Средњорочни план општине Владичин Хан за период од 2021 до 2023 године у којем су приказане све наше планиране активности повезане са средњорочним оквиром расхода. Израдили смо га на основу плана развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026, узимајући у обзир расположиве ресурсе и капацитете.

Овај средњорочни план припремљен је у складу са одредбма Закона о планском систему[[1]](#footnote-2) и пратећом Уредбом о методологији за израду средњорочних планова[[2]](#footnote-3). Реформа планског система усмерена је на увођење стандарда квалитета планирања и креирања јавних политика који треба да учине наш живот бољим и квалитетнијим. Другим речима, треба да планирамо заједнички, ефикасно и реално.

Циљ нам је да успоставимо систем у којем се одлучивање руководиоца заснива на подацима и чињеницама, у којем се управља према резултатима, а најбоља решења доносе у договору и партнерству са грађанима.

Са поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Горан Младеновић

Основне информације

Назив органа: Општина Владичин Хан

Седиште: Владичин Хан, Светосавска 1

Матични број: [7222483](https://nbs.rs/rir_pn/pn_rir.html.jsp?type=rir_results&lang=SER_CIR&konverzija=no&style=layout.css#5)

ПИБ: 100924833

e-mail: info@vladicinhan.org.rs

Интернет презентација: www.vladicinhan.org.rs

Надлежности општине Владичин Хан

Општина има својство правног лица. Општина врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и законом, као и послове из оквира права и дужности Републике који су јој законом поверени.

Општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:

1) доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и план развоја Општине, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја;

2) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора;

3) стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу некатегорисаних и општинских путева, као и улица и других јавних објеката од општинског значаја;

4) стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање и основно и средњеобразовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе;

5) обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група;

6) стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине;

7) доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима активности за одржавање постојећих и привлачењенових инвестиција и унапређује опште услове пословања;

8) стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, заштити културних добара од значаја за Општину;

9) стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи политику руралног развоја;

10) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној равноправности, као и о јавном информисању у Општини;

11) образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе Општине, организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних већа;

12) утврђује симболе Општине и њихову употребу;


13) управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних такси;

14) прописује прекршаје за повреде општинских прописа;

15) обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом, као и послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и овим статутом.

Послови из надлежности општина утврђени Уставом и законом, ближе су одређени Јединственим пописом послова јединица локалне самоуправе који обезбеђује министарство надлежно за локалну самоуправу у складу са законом.

Организациона шема општине Владичин Хан



Средњорочни план - Табеларни приказ

Прилог 1: Образац табеларног приказа мера и активности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општи циљ 1: **Просторно и инфраструктурно уређење и одрживи привредни раст општине** | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет : План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години | Последња година важења планског документа |
| Економски агрегат - Степен развијености општине | Степен развијености ЈЛС | Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и ЈЛС | IV група (степен развијености испод 60% републичког просека) | 2020 | III група (степен развијености од 60 - 80 % републичког просека) | 2026 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебан циљ 1.1 **Повећање износа инвестиција по глави становника/ца за 20% до 2026.** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет :План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): / | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у години т+3 | |
| Остварене инвестиције у нова основна средства | хиљ.РСД | Републички завод за стстистику - Општине и региони у РС | 874.410 | 2020 | 903.557 | 932.704 | 961.851 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1.1: **Успостављање повољног пословног окружења** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Инфраструктурно опремање | Одсек за управљање пројектима и ЛЕР | 2021 - 2026 | Општина В.Хан | 10.000 | 20.000 | 25.000 |  | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Број регистрованих привредних субјеката | | Број | Профил општине Владичин хан, DevInfo 7.0 Srbija OnLine. http://devinfo.stat.gov.rs/ | 765 | 2020 | 775 | 785 | 790 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | Шифра програмскеактивностиилипројекта у оквирукогсеобезбеђујусредства |
| У години т+1 | | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.1.1.1 Развој и инфраструктурно опремање индустријске зоне - Владичин Хан | Одсек за управљање пројектима и ЛЕР,  Служба за инвестиције | 2021 - 2026 | Општински буџет | 10.000 | 20.000 | | 25.000 |  |
|  | |  |
| 1.1.1.2 Изградња петље на коридору 10 код села Грамађе као искључење за Индустриску зону | Одсек за управљање пројектима и ЛЕР,  Служба за инвестиције | 2021 - 2026 | Општина В.Хан | 10.000 | | 20.000 | 30.000 |  |
| Министарства РС | 45.000 | | 90.000 | 135.000 |
| Донатори | 45.000 | | 90.000 | 135.000 |
| 1.1.1.3 Изградња стамбено пословних објеката | Одсек за управљање пројектима и ЛЕР,  Служба за инвестиције | 2021 - 2026 | Општина В.Хан | 10.000 | | 20.000 | 30.000 |  |
| Министарства РС | 20.000 | | 40.000 | 60.000 |
| Донатори | 20.000 | | 40.000 | 60.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебан циљ 1.2 **Повећана запосленост за 5% до 2026.године** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет :План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљaна вредност у години т+1 | | Циљaна вредност у години т+2 | | Циљaна вредност у години т+3 |
| Регистрована запошљеност | | | Број | | Републички завод за стстистику - Општине и региони у РС | | 4.928 | | 2020 | | 4.964 | | 5.000 | | 5.036 |
| Мера 1.2.1: **Подршка оснивању нових привредних субјеката** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | | | |
| У години т+1 | | У години т+2 | | У години т+3 | |
| Меке мере | Одсек за управљање пројектима и ЛЕР | 2021 - 2026 | | Општина В.Хан | | 9.000 | | 18.000 | | 27.000 | |  | | | |
| НЗС | | 16.500 | | 33.000 | | 49.500 | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у години т+2 | | Циљана вредност у години т+3 | |
| Број регистрованих привредних субјеката | | Број | | Профил општине Владичин хан, DevInfo 7.0 Srbija OnLine. http://devinfo.stat.gov.rs/ | | 765 | | 2020 | | 775 | | 785 | | 790 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмскеактивностиилипројекта у оквирукогсеобезбеђујусредства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.2.1.1 подстицај само-запошљавању -START-up | Одсек за управљање пројектима и ЛЕР | 2021 - 2026 | Општински буџет | 4.500 | 9.000 | 13.500 |  |
| НСЗ | 8.250 | 16.500 | 24.750 |
| 1.2.1.2 Додела субвенција за отварање нових радних места | Одсек за управљање пројектима и ЛЕР | 2021 - 2026 | Општински буџет | 4.500 | 9.000 | 13.500 |  |
| НСЗ | 8.250 | 16.500 | 24.750 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебан циљ 1.3 **унапређење капацитета за развој туризма и увођење нових садржаја и активности до 2026.године** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет :План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљaна вредност у години т+1 | | Циљaна вредност у години т+2 | | Циљaна вредност у години т+3 |
| Туристи | | | Број | | Републички завод за стстистику - Општине и региони у РС | | 2.464 | | 2020 | | 2.494 | | 2.524 | | 2.550 |
| Мера 1.3.1: **Валоризација туристичких дестинација и изградња туристичке инфраструктуре** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | | | |
| У години т+1 | | У години т+2 | | У години т+3 | |
| Меке мере и инвестиције | Одсек за управљање пројектима и ЛЕР, Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство | 2021 - 2026 | | Донатори | | 12.700 | | 25.400 | | 38.100 | |  | | | |
| Општина В.Хан | | 6.940 | | 8.880 | | 10.720 | |
| Министарства РС | | 4.640 | | 9.280 | | 13.720 | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у години т+2 | | Циљана вредност у години т+3 | |
| Туристи | | Број | | Републички завод за стстистику - Општине и региони у РС | | 2.464 | | 2020 | | 2.494 | | 2.524 | | 2.550 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмскеактивностиилипројекта у оквирукогсеобезбеђујусредства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.3.1.1 Обележавање граница заштићеног природног добра „Јовачка језера“ | Одсек за управљање пројектима и ЛЕР,  Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 700 | 1.400 | 2.000 |  |
| 1.3.1.2 Израда пројектно -техничке документације за прилазне саобраћајнице са пешачким стазама на подручју заштићеног природног добра „Јовачка језера“ | Одсек за управљање пројектима и ЛЕР,  Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство | 2021 | Општина В.Хан | 5.000 |  |  |  |
| 1.3.1.3 Чишћење обала и изградња прилазних саобраћајница према плану детаљне регулације Јовачких језера (Црквено, Живково, Русимово, Жилевје) и према пројекту за изградњу прилазних саобраћајница са пешачким стазама на подручју заштићеног природног добра „Јовачка језера“ | Одсек за управљање пројектима и ЛЕР,  Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство | 2021 - 2026 | Општина В.Хан | 1.100 | 2.200 | 3.300 |  |
| Министарства РС | 4.500 | 9.000 | 13.500 |
| Донатори | 5.700 | 11.400 | 17.100 |
| 1.3.1.4 Уређење и промоција спомен парка "Кула" у Владичином Хану | Одсек за управљање пројектима и ЛЕР,  Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство | 2021 - 2026 | Донатори | 7.000 | 14.000 | 21.000 |  |
| 1.3.1.5 Промоција природних, историјских и културних локација | Одсек за управљање пројектима и ЛЕР,  Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство | 2021 - 2026 | Општина В.Хан | 140 | 280 | 420 |  |
| Министарства РС | 140 | 280 | 420 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3.2: **Уређење постојећих туристичких локалитета и унапређење постојећих и увођење нових туристичких и културних активности** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | | | |
| У години т+1 | | У години т+2 | | У години т+3 | |
| Меке мере | Одсек за управљање пројектима и ЛЕР, Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство | 2021 - 2023 | | Општина В.Хан | | 2.850 | | 3.700 | | 4.300 | |  | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у години т+2 | | Циљана вредност у години т+3 | |
| Туристи | | Број | | Републички завод за стстистику - Општине и региони у РС | | 2.464 | | 2020 | | 2.494 | | 2.524 | | 2.550 | |
| Назив активности | | | | Орган (сектор органа) који спроводи активност | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | Шифра програмскеактивностиилипројекта у оквирукогсеобезбеђујусредства |
| У години т+1 | | У години т+2 | | У години т+3 | |
| 1.3.2.1 Израда туристичке сигнализације – постављање у сврху развоја транзитног, манифестационог, спортско-рекреативног и излетничког туризма | | | | Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство | | 2021 - 2023 | | Општински буџет | | 700 | | 1.400 | | 2.000 | |  |
| 1.3.2.2 Набавка монтажне позорнице, система расвете и звучне технике | | | | Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство | | 2021 - 2022 | | Општински буџет | | 150 | | 300 | |  | |  |
| 1.3.2.3 Унапређење рада библиотеке пресељењем у просторије Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство, адаптацијом истог, оснивањем одељења за одрасле, децу и стручног одељења са читаоницом, интернет читаоницом и завичајном збирком | | | | Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство | | 2021 | | Општински буџет | | 2.000 | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебан циљ 1.4 **Повећани приходи пољопривредних газдинстава за 30% до 2026.године кроз интензивирање коришћења постојећих ресурса** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет :План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљaна вредност у години т+1 | | Циљaна вредност у години т+2 | | Циљaна вредност у години т+3 |
| Просечан месечни приход по газдинству | | | РСД | | Профил општине Владичин хан, DevInfo 7.0 Srbija OnLine. http://devinfo.stat.gov.rs/ | | 35 | | 2020 | | 42 | | 49 | | 56 |
| Мера 1.4.1: **Унапређење и модернизација пољопривредне производње** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | | | |
| У години т+1 | | У години т+2 | | У години т+3 | |
| Меке мере и инвестиције | Одсек за управљање пројектима и ЛЕР | 2021 - 2026 | | Општина В.Хан | | 5.500 | | 11.000 | | 16.500 | |  | | | |
| Министарство пољ. | | 2.000 | | 4.000 | | 6.000 | |
| НЕКТАР Д.О.О. | | 3.500 | | 7.000 | | 10.500 | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у години т+2 | | Циљана вредност у години т+3 | |
| Просечан месечни приход по газдинству | | РСД | | Профил општине Владичин хан, DevInfo 7.0 Srbija OnLine. http://devinfo.stat.gov.rs/ | | 35 | | 2020 | | 42 | | 49 | | 56 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | | | | Орган (сектор органа) који спроводи активност | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | Шифра програмскеактивностиилипројекта у оквирукогсеобезбеђујусредства |
| У години т+1 | | У години т+2 | | У години т+3 | |
| 1.4.1.1 Субвенција за набавку сертификованог садног материјала и унапређење расадничке производње | | | | Одсек за управљање пројектима и ЛЕР | | 2021 - 2023 | | Општина В.Хан | | 2.000 | | 4.000 | | 6.000 | |  |
| Министарство пољ. | | 2.000 | | 4.000 | | 6.000 | |
| 1.4.1.2 Унапређење органске производње | | | | Одсек за управљање пројектима и ЛЕР | | 2021 - 2023 | | Општина В.Хан | | 3.500 | | 7.000 | | 10.500 | |  |
| НЕКТАР Д.О.О. | | 3.500 | | 7.000 | | 10.500 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мера 1.4.2: **Стимулисање прераде пољопривредних производа** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | | | | |
| У години т+1 | | У години т+2 | | У години т+3 | |
| Меке мере и инвестиције | Одсек за управљање пројектима и ЛЕР | 2021 - 2026 | | Општина В.Хан | | 990 | | 1.980 | | 2.970 | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у години т+2 | | Циљана вредност у години т+3 | | |
| Просечан месечни приход по газдинству | | РСД | | Профил општине Владичин хан, DevInfo 7.0 Srbija OnLine. http://devinfo.stat.gov.rs/ | | 35 | | 2020 | | 42 | | 49 | | 56 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмскеактивностиилипројекта у оквирукогсеобезбеђујусредства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.4.2.1 Субвенционисање набавке стакленика и пластеника и улагање у пластеничку производњу | Одсек за управљање пројектима и ЛЕР | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 430 | 860 | 1.290 |  |
| 1.4.2.2 Подстицање сертификације и стандардизације обрађених производа | Одсек за управљање пројектима и ЛЕР | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 280 | 560 | 840 |  |
| 1.4.2.3 Истраживање женских ресурса за агро – бизнис кроз израду погона за израду лековитог биља | Одсек за управљање пројектима и ЛЕР | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 280 | 560 | 840 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебан циљ 1.5 **Унапређена физичка инфраструктура до 2026.године** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет :План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљaна вредност у години т+1 | | Циљaна вредност у години т+2 | | Циљaна вредност у години т+3 |
| Остварене инвестиције | | | РСД | | Републички завод за стстистику - Општине и региони у РС | | 874.410 | | 2020 | | 886.910 | | 899.410 | | 911.910 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мера 1.5.1: **Израда планско-техничке документације за развој инфраструктуре ( детаљни урбанистички планови, студије изводљивости, техничка документација )** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | | | |
| У години т+1 | | У години т+2 | | У години т+3 | |
| Меке мере и инвестиције | Служба за инвестиције,  ЈП Водовод | 2021 - 2026 | | Општина В.Хан | | 4.500 | | 5.500 | | 6.500 | |  | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у години т+2 | | Циљана вредност у години т+3 | |
| Остварене инвестиције | | РСД | | Републички завод за стстистику - Општине и региони у РС | | 874.410 | | 2020 | | 886.910 | | 899.410 | | 911.910 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмскеактивностиилипројекта у оквирукогсеобезбеђујусредства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.5.1.1 Израда пројектно техничке документације за санацију клизишта | Служба за инвестиције | 2021 | Општина В.Хан | 3.500 |  |  |  |
| 1.5.1.2 Израда пројектно техничке документације за водоснабдевање | ЈП Водовод,  Служба за инвестиције | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 1.000 | 2.000 | 3.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.5.2: **Рехабилитација постојеће путне мреже и изградња нове** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Инфраструктура | Служба за инвестиције | 2021 - 2026 | Општина В.Хан | 30.490 | 57.980 | 85.470 |  | |
|  |  |  |  |
| Министарства | 48.480 | 96.960 | 145.440 |
| Донатори | 41.980 | 83.960 | 125.940 |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Остварене инвестиције | | РСД | Републички завод за стстистику - Општине и региони у РС | 874.410 | 2020 | 886.910 | 899.410 | 911.910 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмскеактивностиилипројекта у оквирукогсеобезбеђујусредства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.5.2.1 Реконструкција и модернизација градских саобраћајница (ул. Р.Павловића,Пролетерска, Немањина,Београдска,И.Милутиновића, Карађорђева,Ј.Гагарина,В.Влаховића,Б.Станковића,...у дужини од 30 километара | Служба за инвестиције | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 7.700 | 15.400 | 23.100 |  |
| Министарства | 15.400 | 30.800 | 46.200 |
| Донатори | 15.400 | 30.800 | 46.200 |
| 1.5.2.2 Реконструкција и модернизација општинских путева у свим МЗ.....у дужини од 30 километара | Служба за инвестиције | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 8.600 | 17.200 | 25.800 |  |
| Министарства | 17.200 | 34.400 | 51.600 |
| Донатори | 17.200 | 34.400 | 51.600 |
| 1.5.2.3 Реконструкција и одржавање пута у МЗ Љутежу дужини од 6 километара | Служба за инвестиције | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 2.200 | 4.400 | 6.600 |  |
| Министарства | 4.400 | 8.800 | 13.200 |
| Донатори | 4.400 | 8.800 | 13.200 |
| 1.5.2.4 Реконструкција и одржавање пута у МЗ Грамађе у дужини од 0,6 километара | Служба за инвестиције | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 220 | 440 | 660 |  |
| Министарства | 440 | 880 | 1760 |
| Донатори | 440 | 880 | 1760 |
| 1.5.2.5 Реконструкција и одржавање пута у МЗ Декутинце у дужини од 0,3 километара | Служба за инвестиције | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 110 | 220 | 330 |  |
| Министарства | 220 | 440 | 660 |
| Донатори | 220 | 440 | 660 |
| 1.5.2.6 Реконструкција и одржавање пута у МЗ Прекодолце у дужини од 0,2 километара | Служба за инвестиције | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 160 | 320 | 480 |  |
| Министарства | 320 | 640 | 960 |
| Донатори | 320 | 640 | 960 |
| 1.5.2.7 Реконструкција и одржавање пута у МЗ Репинце у дужини од 0,3 километара | Служба за инвестиције | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 200 | 400 | 600 |  |
| Министарства | 400 | 800 | 1.200 |
| Донатори | 400 | 800 | 1.200 |
| 1.5.2.8 Реконструкција и одржавање пута у МЗ Доње Јабуково у дужини од 0,3 километара | Служба за инвестиције | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 100 | 200 | 300 |  |
| Министарства | 200 | 400 | 600 |
| Донатори | 200 | 400 | 600 |
| 1.5.2.9 Реконструкција и одржавање путних праваца у МЗ Стубал у дужини од 3,5 километара | Служба за инвестиције | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 1.700 | 3.400 | 5.100 |  |
| Министарства | 3.400 | 6.800 | 10.200 |
| Донатори | 3.400 | 6.800 | 10.200 |
| 1.5.2.10 Изградња моста у МЗ Кацапун | Служба за инвестиције | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 1.500 | 3.000 | 5.000 |  |
| Министарства | 1.500 | 3.000 | 5.000 |
| 1.5.2.11 Изградња пешачког моста у Владичином Хану | Служба за инвестиције | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 5.000 | 10.000 | 15.000 |  |
| Министарства | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| 1.5.2.12 Истраживање карактеристика паркирања са предлогом мера и израда пројекта техничког регулисања саобраћаја за оне улице које би ушле у систем наплате паркирања. | Служба за инвестиције | 2021 | Општина В.Хан | 3.000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.5.3: **Реконструкција постојеће и изградња нове канализационе и водоводне мреже** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Инфраструктура | ЈП Водовод и канализација | 2021 - 2026 | Општина В.Хан | 12.700 | 25.400 | 30.700 |  | |
|  |  |  |  |
| Министарства | 24.800 | 49.600 | 59.600 |
| Донатори | 24.800 | 49.600 | 59.600 |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Домаћинства прикључена на водоводну мрежу | | Број | Републички завод за стстистику - Општине и региони у РС | 5.130 | 2018 | 5.155 | 5.180 | 5.205 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмскеактивностиилипројекта у оквирукогсеобезбеђујусредства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.5.3.1 Реконструкција секундарних водова у Владичином Хану | ЈП Водовод и канализација | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 3.300 | 6.600 | 9.900 |  |
| Министарства | 6.000 | 12.000 | 18.000 |
| Донатори | 6.000 | 12.000 | 18.000 |
| 1.5.3.2 Изградња водоводне мреже МЗ Козница | ЈП Водовод и канализација | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 2.000 | 4.000 | 6.000 |  |
| Министарства | 4.000 | 8.000 | 12.000 |
| Донатори | 4.000 | 8.000 | 12.000 |
| 1.5.3.3 Реконструкција примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у Сувој Морави до црпне станице у Прибоју | ЈП Водовод и канализација | 2021 - 2022 | Општина В.Хан | 7.400 | 14.800 |  |
| Министарства | 14.800 | 29.600 |  |
| Донатори | 14.800 | 29.600 |  |
| 1.5.3.4 Регулисање водоснабдевање у општини изградњом водозахвата на Јелашничкој реци | ЈП Водовод и канализација | 2021 - 2026 | Општина В.Хан | 17.000 | 34.000 | 51.000 |  |
| Министарства | 34.000 | 68.000 | 102.000 |
| Донатори | 34.000 | 68.000 | 102.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.5.4: **Побољшање електро и телекомуникационе инфраструктуре** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Инфраструктура | ЈП за комунално уређење | 2021 - 2026 | Општина В.Хан | 400 | 800 | 1.200 |  | |
|  |  |  |  |
| Министарства | 800 | 1.600 | 2.400 |
| Донатори | 800 | 1.600 | 2.400 |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Смањење трошкова за утрошену електричну енергију која се користи за јавну расвету | | РСД | Електродистрибуција Врање | 6.300 / годишње | 2018 | 6.090/ годишње | 5.880/ годишње | 5.670/ годишње |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмскеактивностиилипројекта у оквирукогсеобезбеђујусредства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.5.4.1 Замена постојећих живиних сијалица у Владичином Хану и 17 месних заједница на којима је изграђена улична расвета | ЈП за комунално уређење | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 400 | 800 | 1.200 |  |
| Министарства | 800 | 1.600 | 2.400 |
| Донатори | 800 | 1.600 | 2.400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.5.5: **Унапређење пољопривредне инфраструктуре** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | | Период спровођења | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | | | |
| У години т+1 | | У години т+2 | | У години т+3 | |
| Инфраструктура | Служба за инвестиције | | 2021 - 2026 | | Општина В.Хан | | 1.400 | | 2.800 | | 4.200 | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |
| Министарства | | 2.800 | | 5.600 | | 8.400 | |
| Донатори | | 2.800 | | 5.600 | | 8.400 | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у години т+2 | | Циљана вредност у години т+3 | |
| Остварене инвестиције | | | РСД | | Републички завод за стстистику - Општине и региони у РС | | 874.410 | | 2020 | | 886.910 | | 899.410 | | 911.910 | |
| Назив активности | | | Орган (сектор органа) који спроводи активност | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | Шифра програмскеактивностиилипројекта у оквирукогсеобезбеђујусредства | |
| У години т+1 | | У години т+2 | | У години т+3 | |
| 1.5.5.1 Уређење атарских путева | | | ЈП за комунално уређење | | 2021 - 2023 | | Општина В.Хан | | 1.400 | | 2.800 | | 4.200 | |  | |
| Министарства | | 2.800 | | 5.600 | | 8.400 | |
| Донатори | | 2.800 | | 5.600 | | 8.400 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебан циљ 1.6 **Плански уређен простор општине** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет :План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): / | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљaна вредност у години т+1 | | Циљaна вредност у години т+2 | | Циљaна вредност у години т+3 | |
| Остварене инвестиције | | | РСД | | Републички завод за стстистику - Општине и региони у РС | | 874.410 | | 2020 | | 886.910 | | 899.410 | | 911.910 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мера 1.6.1: **Санација клизишта** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | | | |
| У години т+1 | | У години т+2 | | У години т+3 | |
| Санација | Служба за инвестиције,  ЈП Водовод | 2021 - 2026 | | Општина В.Хан | | 6.800 | | 13.600 | | 20.400 | |  | | | |
| Министарства | | 13.600 | | 27.200 | | 40.800 | |
| Донатори | | 13.600 | | 27.200 | | 40.800 | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у години т+2 | | Циљана вредност у години т+3 | |
| Остварене инвестиције | | РСД | | Републички завод за стстистику - Општине и региони у РС | | 874.410 | | 2020 | | 886.910 | | 899.410 | | 911.910 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмскеактивностиилипројекта у оквирукогсеобезбеђујусредства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.6.1.1 Санација клизишта у насељу Кула | Служба за инвестиције | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 1.700 | 3.400 | 5.100 |  |
| Министарства | 3.400 | 6.800 | 10.200 |
| Донатори | 3.400 | 6.800 | 10.200 |
| 1.6.1.2 Санација клизишта у насељу Пољана (ул.Ј.Гагарина и Карађорђева) | Служба за инвестиције | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 1.700 | 3.400 | 5.100 |  |
| Министарства | 3.400 | 6.800 | 10.200 |
| Донатори | 3.400 | 6.800 | 10.200 |
| 1.6.1.3 Санација клизишта у насељу Пољана(Дулански поток) | Служба за инвестиције | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 1.700 | 3.400 | 5.100 |  |
| Министарства | 3.400 | 6.800 | 10.200 |
| Донатори | 3.400 | 6.800 | 10.200 |
| 1.6.1.4 Санација клизишта у насељу Пољана (средњи део насеља Пољана) | Служба за инвестиције | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 1.700 | 3.400 | 5.100 |  |
| Министарства | 3.400 | 6.800 | 10.200 |
| Донатори | 3.400 | 6.800 | 10.200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.6.2: **Реконструкција објеката у циљу побољшања енергетске ефикасности** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | | Период спровођења | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | | | |
| У години т+1 | | У години т+2 | | У години т+3 | |
| Реконструкција | Служба за инвестиције | | 2021 - 2026 | | Општина В.Хан | |  | | 2.000 | | 4.000 | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |
| Министарства | |  | | 4.000 | | 8.000 | |
| Донатори | |  | | 4.000 | | 8.000 | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у години т+2 | | Циљана вредност у години т+3 | |
| Смањење трошкова за утрошену електричну енергију | | | РСД | | Електродистрибуција Врање | | 2.960 / годишње | | 2018 | |  | |  | | 2.000 / годишње | |
| Назив активности | | | Орган (сектор органа) који спроводи активност | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | Шифра програмскеактивностиилипројекта у оквирукогсеобезбеђујусредства | |
| У години т+1 | | У години т+2 | | У години т+3 | |
| 1.6.2.1 Реконструкција општинске зграде у циљу побољшања енергетске ефикасности | | | Служба за инвестиције | | 2022 - 2023 | | Општина В.Хан | |  | | 2.000 | | 4.000 | |  | |
| Министарства | |  | | 4.000 | | 8.000 | |
| Донатори | |  | | 4.000 | | 8.000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општи циљ 2: **Подизање квалитета услуга у области културе,спорта и социјалне политике** | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет : План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години | Последња година важења планског документа |
| Број становника/ца на један објекат друштвених, културних, рекреативних активности | Број | Профил општине Владичин хан, DevInfo 7.0 Srbija OnLine. http://devinfo.stat.gov.rs/ | 2.161 | 2019 | 1.945 | 2026 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебан циљ 2.1 **Побољшани услови у школама и образовање усклађено са потребама привреде и захтевима одрживог развоја до 2026.године** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет :План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљaна вредност у години т+1 | | Циљaна вредност у години т+2 | | Циљaна вредност у години т+3 |
| Стопа завршавања школе | | | % | | Профил општине Владичин хан, DevInfo 7.0 Srbija OnLine. http://devinfo.stat.gov.rs/ | | 84,1 | | 2019 | | 85,35 | | 86,6 | | 87,85 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мера 2.1.1: **Опремање основних и средњих школа** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | | | |
| У години т+1 | | У години т+2 | | У години т+3 | |
| Опремање, реконструкција и изградња | Служба за инвестиције, Основне и средње школе | 2021 - 2026 | | Општина В.Хан | | 18.250 | | 36.500 | | 48.000 | |  | | | |
| Министарства | | 30.000 | | 60.000 | | 90.000 | |
| Донатори | | 32.400 | | 64.800 | | 97.200 | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у години т+2 | | Циљана вредност у години т+3 | |
| Стопа завршавања школе | | % | | Профил општине Владичин хан, DevInfo 7.0 Srbija OnLine. http://devinfo.stat.gov.rs/ | | 84,1 | | 2019 | | 85,35 | | 86,6 | | 87,85 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмскеактивностиилипројекта у оквирукогсеобезбеђујусредства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 2.1.1.1 Набавка путничког – теретног возила за потребе ОШ „Свети Сава“ и ОШ „Бранко Радичевић“ (превоз до подручних одељења, превоз ученика на такмичења) | ОШ „Свети Сава“ и ОШ „Бранко Радичевић“ | 2021 - 2022 | Општина В.Хан | 1.000 | 2.000 |  |  |
| 2.1.1.2 Реконструкција крова на згради информатичког кабинета и наставничке канцеларије са лимарским радовима ОШ "Војвода Радомир Путник" | Служба за инвестиције,  ОШ "Војвода Радомир Путник" | 2021 - 2022 | Општина В.Хан | 1.250 | 2.500 |  |  |
| 2.1.1.3 Реконструкција централног објекта ОШ "Вук Караџић" са котларницом и фискултурном салом | Служба за инвестиције,  ОШ "Вук Караџић" | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 8.000 | 16.000 | 24.000 |  |
| Министарства | 16.000 | 32.000 | 48.000 |
| Донатори | 16.000 | 32.000 | 48.000 |
| 2.1.1.4 Доградња котларнице и преуређење дела котларнице у кабинете и радионице уз набавку адекватних машина и опреме. | Служба за инвестиције,  Техничка школа | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 1.000 | 2.000 | 3.000 |  |
| Донатори | 2.400 | 4.800 | 7.200 |
| 2.1.1.5 Реконструкција техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта | Служба за инвестиције,  Техничка школа | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 7.000 | 14.000 | 21.000 |  |
| Министарства | 14.000 | 28.000 | 42.000 |
| Донатори | 14.000 | 28.000 | 42.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебан циљ 2.2 **Подигнут квалитет и доступност услуга у здравству** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет :План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљaна вредност у години т+1 | | Циљaна вредност у години т+2 | | Циљaна вредност у години т+3 |
| Број лекара на 1 000 становника | | | Број | | Профил општине Владичин хан, DevInfo 7.0 Srbija OnLine. http://devinfo.stat.gov.rs/ | | 1,6 | | 2018 | | 1,62 | | 1,64 | | 1,66 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мера 2.2.1: **Унапређење здравствених услуга** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | | | |
| У години т+1 | | У години т+2 | | У години т+3 | |
| Меке мере и реконструкција | Служба за инвестиције, ДЗ Владичин Хан | 2021 - 2026 | | Општина В.Хан | | 920 | | 1.840 | | 2.760 | |  | | | |
| Министарства | | 1.880 | | 3.760 | | 5.640 | |
| Донатори | | 1.800 | | 3.600 | | 5.400 | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у години т+2 | | Циљана вредност у години т+3 | |
| Број лекара на 1 000 становника | | Број | | Профил општине Владичин хан, DevInfo 7.0 Srbija OnLine. http://devinfo.stat.gov.rs/ | | 1,6 | | 2018 | | 1,62 | | 1,64 | | 1,66 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмскеактивностиилипројекта у оквирукогсеобезбеђујусредства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 2.2.1.1 Набавка опреме за Дом здравља | ДЗ Владичин Хан | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 200 | 400 | 600 |  |
| Министарства | 400 | 800 | 1.200 |
| Донатори | 400 | 800 | 1.200 |
| 2.2.1.2 Едукација и подизање свести грађана/ки о значају препознавања ризика по здравље, о значају здравих стилова живота, као и потреби очувања и редовне контроле здравља | ДЗ Владичин Хан,  НВО | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 20 | 40 | 60 |  |
| Министарства | 80 | 160 | 240 |
| 2.2.1.3 Реконструкција објекта дома здравља и амбуланти у МЗ | Служба за инвестиције,  ДЗ Владичин Хан | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 700 | 1.400 | 2.100 |  |
| Министарства | 1.400 | 2.800 | 4.200 |
| Донатори | 1.400 | 2.800 | 4.200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебан циљ 2.3 **Повећано учешће маргинализованих група у свим сегментима друштвених активности за 10% до 2026.године** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет :План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): / | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљaна вредност у години т+1 | | Циљaна вредност у години т+2 | | Циљaна вредност у години т+3 | |
| Удео корисника социјалне заштите у укупној популацији | | | % | | Профил општине Владичин хан, DevInfo 7.0 Srbija OnLine. http://devinfo.stat.gov.rs/ | | 14,9 | | 2019 | | 14,69 | | 14,48 | | 14,27 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мера 2.3.1: **Подршка женама, особама са инвалидитетом и др.осетљивим групама** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | | | |
| У години т+1 | | У години т+2 | | У години т+3 | |
| Меке мере | Центар за социјални рад,  НВО | 2021 | | Општина В.Хан | | 800 | |  | |  | |  | | | |
| Министарства | | 1.600 | |  | |  | |
| Донатори | | 1.600 | |  | |  | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у години т+2 | | Циљана вредност у години т+3 | |
| Удео корисника социјалне заштите у укупној популацији | | % | | Профил општине Владичин хан, DevInfo 7.0 Srbija OnLine. http://devinfo.stat.gov.rs/ | | 14,9 | | 2019 | | 14,69 | | 14,48 | | 14,27 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | | | | Орган (сектор органа) који спроводи активност | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | Шифра програмскеактивностиилипројекта у оквирукогсеобезбеђујусредства |
| У години т+1 | | У години т+2 | | У години т+3 | |
| 2.3.1.1 Подршка развоју услуга унутар локалне заједнице намењена деци са сметњама у развоју и њиховим родитељима | | | | Центар за социјални рад,  НВО | | 2021 | | Општина В.Хан | | 800 | |  | |  | |  |
| Министарства | | 1.600 | |  | |  | |
| Донатори | | 1.600 | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мера 2.3.2: **Побољшање положаја социјално угрожених група грађана/ки за интеграцију у друштво кроз сталне обуке и размене знања и искустава из области здравства, образовања, културе и незапослености** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | | | | |
| У години т+1 | | У години т+2 | | У години т+3 | |
| Меке мере | Центар за социјални рад,  НВО | 2021 - 2023 | | Општина В.Хан | |  | |  | |  | |  | | | | |
| Министарства | |  | |  | |  | |
| Донатори | |  | |  | |  | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у години т+2 | | Циљана вредност у години т+3 | | |
| Удео корисника социјалне заштите у укупној популацији | | % | | Профил општине Владичин хан, DevInfo 7.0 Srbija OnLine. http://devinfo.stat.gov.rs/ | | 14,9 | | 2019 | | 14,69 | | 14,48 | | 14,27 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмскеактивностиилипројекта у оквирукогсеобезбеђујусредства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 2.3.2.1 Подршка школовању социјално угрожене деце | | Центар за социјални рад | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 200 | 400 | 600 |  |
| Министарства | 400 | 800 | 1.200 |
| Донатори | 400 | 800 | 1.200 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Посебан циљ 2.4 **Повећан број грађана/ки који користе услуге институција културе за 30% до 2026.године** | | | | | | | | | Плански документ из ког је циљ преузет :План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): / | | | | | | | | | Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у години т+3 | | Број посетилаца установа културе | Број | Профил општине Владичин хан, DevInfo 7.0 Srbija OnLine. http://devinfo.stat.gov.rs/ | 3.853 | 2019 | 4.043 | 4.232 | 4.423 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.4.1: **Развој нових културних садржаја** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Меке мере | Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 450 | 900 | 1.350 |  | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Број посетилаца установа културе | | Број | Профил општине Владичин хан, DevInfo 7.0 Srbija OnLine. http://devinfo.stat.gov.rs/ | 3.853 | 2019 | 4.043 | 4.232 | 4.423 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмскеактивностиилипројекта у оквирукогсеобезбеђујусредства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 2.4.1.1 Подршка оснивању градског хора | | Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 250 | 500 | 750 |  |
| 2.4.1.2 Подршка оснивању школе балета | | Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 200 | 400 | 600 |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Посебан циљ 2.5 **Повећан број грађана/ки који користе спортске објекте за 30% до 2026.године** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Плански документ из ког је циљ преузет :План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): / | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљaна вредност у години т+1 | | Циљaна вредност у години т+2 | | Циљaна вредност у години т+3 | |  | | | Број чланова спортских клубова | | Број | | Општина В.Хан | | 310 | | 2019 | | 340 | | 370 | | 400 | |  | | | Мера 2.5.1: **Инфраструктурно опремање спортских објеката** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | Tип мере | | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | | Период спровођења | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | | | |  | |  | | | У години т+1 | | У години т+2 | | У години т+3 | | | Инфраструктура | | СЦ "Куњак",  Основне и средње школе | | 2021 - 2023 | | Општина В.Хан | | 1.400 | | 2.800 | | 4.200 | |  | | | |  | |  | | | Министарства | | 2.800 | | 5.600 | | 11.200 | | | Донатори | | 2.800 | | 5.600 | | 11.200 | | | Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у години т+2 | | Циљана вредност у години т+3 | |  | |  | | | Број чланова спортских клубова | | | | Број | | Општина В.Хан | | 310 | | 2019 | | 340 | | 370 | | 400 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмскеактивностиилипројекта у оквирукогсеобезбеђујусредства | | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 | | 2.5.1.1 Изградња и опремање фискултурних сала | СЦ "Куњак",  Основне и средње школе | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 400 | 800 | 1.200 |  | | Министарства | 800 | 1.600 | 2.400 | | Донатори | 800 | 1.600 | 2.400 | | 2.5.1.2 Асфалтирање спортских терена у основним и средњим школама | Основне и средње школе | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 200 | 400 | 600 |  | | Министарства | 400 | 800 | 1.200 | | Донатори | 400 | 800 | 1.200 | | 2.5.1.3 Реконструкција, проширење капацитета и техничко одржавање базена на СЦ "Куњак" | СЦ "Куњак", | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 800 | 1.600 | 2.400 |  | | Министарства | 1.600 | 3.200 | 4.800 | | Донатори | 1.600 | 3.200 | 4.800 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општи циљ 3: **Заштита и коришћење природних ресурса у складу са принципима одрживог развоја** | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет : План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години | Последња година важења планског документа |
| Успостављање система управљања заштитом животне средине | / | Општина Владичин Хан | 0 | 2019 | 1 | 2026 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебан циљ 3.1 **Успостављен систем за управљање отпадом на целој територији општине до 2026.године** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет :План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљaна вредност у години т+1 | | Циљaна вредност у години т+2 | | Циљaна вредност у години т+3 | | |
| Становништво обухваћено организованим сакупљањем отпада | | | % | | Општина В.Хан | | 79 | | 2019 | | 82 | | 85 | | 87 | | |
| Мера 3.1.1: **Управљање отпадом** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | | Период спровођења | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | | |
| У години т+1 | | У години т+2 | | У години т+3 | |
| Меке мере | Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Центар за заштиту животне средине, НВО | | 2021 - 2022 | | Општина В.Хан | | 500 | | 1.000 | |  | |  | | |
| Министарство животне средине | | 2.000 | | 4.000 | |  | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у години т+2 | | Циљана вредност у години т+3 |
| Становништво обухваћено организованим сакупљањем отпада | | | % | | Општина В.Хан | | 79 | | 2019 | | 82 | | 85 | | 87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмскеактивностиилипројекта у оквирукогсеобезбеђујусредства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 3.1.1.1 Промоција примарне селекције отпада и изградња зелених острва у Општини Владичин Хан | Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Центар за заштиту животне средине, НВО | 2021 - 2022 | Општина В.Хан | 500 | 1.000 |  |  |
| Министарство животне средине | 2.000 | 4.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебан циљ 3.2 **Подигнут квалитет површинских вода до 2026.године** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет :План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљaна вредност у години т+1 | | Циљaна вредност у години т+2 | | Циљaна вредност у години т+3 | | |
| Квалитет по параметру  [Serbian Water Quality Index (SWQI)](http://indicator.sepa.gov.rs/pretraga/nacionalna-lista-indikatora/pravilnik-o-nacionalnoj-listi-indikatora-zastite-zivotne-sredine#%D0%9D%D0%9B%D0%98%202.15) | | | SWQI | | http://indicator.sepa.gov.rs/ | | Лош квалитет, тренд: безначајан | | 2019 | | Лош квалитет, тренд: безначајан | | Лош квалитет, тренд: растући | | Лош квалитет, тренд: растући | | |
| Мера 3.2.1: **Заштита и регулација водотокова** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | | Период спровођења | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | | |
| У години т+1 | | У години т+2 | | У години т+3 | |
| Регулација водотокова | Општина В.Хан | | 2021 - 2023 | | Општина В.Хан | | 4.300 | | 8.600 | | 12.900 | |  | | |
| Министарство | | 8.600 | | 17.200 | | 34.400 | |
| Донатори | | 8.600 | | 17.200 | | 34.400 | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у години т+2 | | Циљана вредност у години т+3 |
| Квалитет по параметру  [Serbian Water Quality Index (SWQI)](http://indicator.sepa.gov.rs/pretraga/nacionalna-lista-indikatora/pravilnik-o-nacionalnoj-listi-indikatora-zastite-zivotne-sredine#%D0%9D%D0%9B%D0%98%202.15) | | | SWQI | | http://indicator.sepa.gov.rs/ | | Лош квалитет, тренд: безначајан | | 2019 | | Лош квалитет, тренд: безначајан | | Лош квалитет, тренд: растући | | Лош квалитет, тренд: растући |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмскеактивностиилипројекта у оквирукогсеобезбеђујусредства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 3.2.1.1 Уређење и изградња водотокова реке Јужне Мораве, Џепске реке, Јелашничке реке, Декутинске реке, Лепеначке реке, Калиманске, Сувоморавске реке, Репинске реке, Јовачке реке, Дуланског потока, Прибојске бујице, Циганског потока, Бујичног слива Кула и Летовишке Реке. | Општина В.Хан | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 4.300 | 8.600 | 12.900 |  |
| Министарство | 8.600 | 17.200 | 34.400 |
| Донатори | 8.600 | 17.200 | 34.400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.2.2: **Мониторинг земље, воде и ваздуха** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Меке мере | Општина В.Хан | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 300 | 600 | 900 |  | |
| Министарство | 600 | 1.200 | 1.800 |
| Донатори | 600 | 1.200 | 1.800 |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Квалитет ваздуха | | Категорија квалитета ваздуха | http://www.sepa.gov.rs/ | Прва категорија | 2019 | Прва категорија | Прва категорија | Прва категорија |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмскеактивностиилипројекта у оквирукогсеобезбеђујусредства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 3.2.2.1 Развој система за мониторинг ваздуха у општини Владичин Хан | Општина В.Хан | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 300 | 600 | 900 |  |
| Министарство | 600 | 1.200 | 1.800 |
| Донатори | 600 | 1.200 | 1.800 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебан циљ 3.3 **повећати коришћење обновљивих извора енергије за 40% до 2026.године** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет :План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљaна вредност у години т+1 | | Циљaна вредност у години т+2 | | Циљaна вредност у години т+3 | | |
| Потрошња обновљиве енергије | | | KWh | | Министарство енергетике РС | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| Мера 3.3.1: **Коришћење постојеће био-масе из шумарства и пољопривреде** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Владичин Хан 2019 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | | Период спровођења | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | | |
| У години т+1 | | У години т+2 | | У години т+3 | |
| Инфраструктура | Општина В.Хан | | 2021 - 2023 | | Општина В.Хан | | 400 | | 800 | | 1.200 | |  | | |
| Министарство | | 800 | | 1.600 | | 2.400 | |
| Донатори | | 800 | | 1.600 | | 2.400 | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у години т+2 | | Циљана вредност у години т+3 |
| Потрошња обновљиве енергије | | | KWh | | Министарство енергетике РС | | / | | / | | / | | / | | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмскеактивностиилипројекта у оквирукогсеобезбеђујусредства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 3.3.1.1 изградња /реконструкција система грејања јавних објеката за прелазак са фосилних горива на органски отпад из пољопривреде и шумарства (биомаса). | Општина В.Хан | 2021 - 2023 | Општина В.Хан | 400 | 800 | 1.200 |  |
| Министарство | 800 | 1.600 | 2.400 |
| Донатори | 800 | 1.600 | 2.400 |

1. Закон о планском систему ("Службени гласник РС" број 30/18) [↑](#footnote-ref-2)
2. Уредба о методологији за израду средњорочних планова ("Службени гласник РС" број 08/19) [↑](#footnote-ref-3)